## Projeto
Dados do projeto |  | auxiliar
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size | Status | Prioridade | SPRINT | Período
Cliente | SHINE Modas plus size | Á fazer | Alta | 1 | 26/03 a 09/04
Project Owner | Joana Santos | Fazendo | Media | 2 | 09/04 a 23/04
|  | Aguardando | Baixa | 3 | 23/04 a 07/05
Scrum Master | João | Feito |  | 4 | 07/05 a 21/05
|  |  |  | 5 | 21/05 a 04/06
TIME SCRUM | Selecione Responsável |  |  | 6 | 04/06 a 18/06
Membro 01 | João |  |  | 7
Membro 02 | Maria |  |  | 8
Membro 03 | Jose |  |  | 9
10
11
12

## historias
Dados do Projeto
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente | SHINE Modas plus size
Contato | Joana Santos
Histórias do Usuário
Story | Quem? <tipo de usuário> | Gostaria de <realizar alguma tarefa> | pois eu quero <atingir algum objetivo>
1 | Joana | sente falta de divulgação da sua marca | melhorar a visão dos clientes sobre seu estabelecimento
2 | Clientes | tem dificuldade de informar sobre os novos produtos | melhorar a divulgação dos seus produtos
3 | Joana | tem dificuldade de vender pela internet | ampliar as vendas on-line dos produtos
4 | Joana | tem dificuldade no gerêncimento dos seus consultores | ter controle sobre seus consultores
5 | Consultores | tem dificuldade de saber o que venderam | ter uma área para que os consultores observem suas vendas e total da comissão do periodo.
6 | Joana | sente falta de ferramentas que ajudem na gestão da loja | precisa uma área restrita do sistema para gestão da loja
7 | Joana | tem dificuldade de encontrar fornecedores | aumentar a variedade de produtos

## funcionalidades
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente | SHINE Modas plus size
Contato | Joana Santos
Levantamento de funcionalidades baseados nos objetivos das histórias de usuario
pts_story | Quem | O quê | cod_func | Funcionalidades
1 | Joana | melhorar a visão dos clientes sobre seu estabelecimento | 1.1 | Elaborar uma página de apresentação da empresa
2 | Clientes | melhorar a divulgação dos seus produtos | 2.1 | Cadastro de produtos
|  |  | 2.2 | Criar uma página de catalogo de todos os produtos da loja
3 | Joana | ampliar as vendas on-line dos produtos | 3.1 | Criar uma página de vendas
|  |  | 3.2 | Criar o cadastro de clientes
|  |  | 3.3 | Criar carrinho de compras
4 | Joana | ter controle sobre seus consultores | 4.1 | Gestão dos consultores
5 | Consultores | ter uma área para que os consultores observem suas vendas e total da comissão do periodo. | 5.1 | Área de acesso dos consultores
6 | Joana | precisa uma área restrita do sistema para gestão da loja | 6.1 | Cadastro de Funcionarios
|  |  | 6.2 | Controle de estoque
|  |  | 6.3 | Categorias de usuário
|  |  | 6.4 | Terminal de atendimento (PDV)
|  |  | 6.5 | Controle das vendas
|  |  | 6.6 | Gestão das comissões
7 | Joana | aumentar a variedade de produtos | 7.1 | Cadastro de Fornecedores

## Product_Backlog
Dados do Projeto
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size | [6 empty] | SPRINTS | 2 semanas
Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos
Product Backlog
História | cod_func | funcionalidade | cod_tar | Tarefa | Dependências | Prioridade | Duração | Qtde Sprints | Tempo da historia
#1 | 1.1 | Elaborar uma página de apresentação da empresa | 1.1.1 | Levantar histórico da empresa |  |  | 1 |  | somatoria duracao
|  |  | 1.1.2 | Definir layout da página |  |  | 2
|  |  | 1.1.3 | Tirar fotos |  |  | 3
|  |  | 1.1.4 | Desenvolver a página |  |  | 5
|  |  | 1.1.5 | Teste |  |  | 3
|  |  | 1.1.6 | Homologação |  |  | 1
|  |  | 1.1.7 | Deploy |  |  | 1
#2 | 2.1 | Cadastro de produtos | 2.1.1 | Criar base de dados de produtos |  |  | 3
|  |  | 2.1.2 | Criar o CRUD dos produtos |  |  | 5
|  |  | 2.1.3 | Teste |  |  | 1
|  |  | 2.1.4 | Homologação |  |  | 1
|  |  | 2.1.5 | Deploy |  |  | 1
| 2.2 | Criar uma página de catalogo de todos os produtos da loja | 2.2.1 | Criar página de catalogo |  |  | 5
|  |  | 2.2.2 | Teste |  |  | 1
|  |  | 2.2.3 | Homologação |  |  | 1
|  |  | 2.2.4 | Deploy |  |  | 1
#3 | 3.1 | Criar uma página de vendas | 3.1.1 | Montar pagina de compras |  |  | 3
|  |  | 3.1.2 | Teste |  |  | 1
|  |  | 3.1.3 | Homologação |  |  | 1
|  |  | 3.1.4 | Deploy |  |  | 1
| 3.2 | Criar o cadastro de clientes | 3.2.1 | base de dados de clientes |  |  | 3
|  |  | 3.2.2 | CRUD dos Clientes |  |  | 3
|  |  | 3.2.2 | Teste |  |  | 1
|  |  | 3.2.3 | Homologação |  |  | 1
|  |  | 3.2.4 | Deploy |  |  | 1
| 3.3 | Criar carrinho de compras | 3.3.1 | Criar base de pedidos |  |  | 3
|  |  | 3.3.2 | Montar o pedido |  |  | 5
|  |  | 3.3.3 | Teste |  |  | 1
|  |  | 3.3.4 | Homologação |  |  | 1
|  |  | 3.3.5 | Deploy |  |  | 1
#4 | 4.1 | Gestão dos consultores | 4.1.1 | Criar base de consultores |  |  | 3
|  |  | 4.1.2 | CRUD dos consultores |  |  | 3
|  |  | 4.1.3 | Pagina de administração dos consultores
|  |  | 4.1.4 | Dashboard dos consultores
|  |  | 4.1.5 | Teste
|  |  | 4.1.6 | Homologação
|  |  | 4.1.7 | Deploy
#5 | 5.1 | Área de acesso dos consultores | 5.1.1 | Elaborar área dos consultores
|  |  | 5.1.2 | Extrato de vendas dos consultores
|  |  | 5.1.3. | Teste
|  |  | 5.1.4 | Homologação
|  |  | 5.1.5 | Deploy
#6 | 6.1 | Cadastro de Funcionarios | 6.1.1 | Criar base de funcionarios
|  |  | 6.1.2 | CRUD de funcionarios
|  |  | 6.1.3 | Teste
|  |  | 6.1.4 | Homologação
|  |  | 6.1.5 | Deploy
| 6.2 | Controle de estoque | 6.2.1 | Dashboard do Estoque
|  |  | 6.2.2 | Teste
|  |  | 6.2.3 | Homologação
|  |  | 6.2.4 | Deploy
| 6.3 | Categorias de usuário | 6.3.1 | Crias as categorias de usuarios
|  |  | 6.3.2 | Criar sistema de autenticação
|  |  | 6.3.3 | Teste
|  |  | 6.3.4 | Homologação
|  |  | 6.3.5 | Deploy
| 6.4 | Terminal de atendimento (PDV) | 6.4.1 | Criar pagina de pedidos na loja
|  |  | 6.4.2 | Gerar cupom de pagamento
|  |  | 6.4.3 | Teste
|  |  | 6.4.4 | Homologação
|  |  | 6.4.5 | Deploy
| 6.5 | Controle das vendas | 6.5.1 | Dashboard de vendas
|  |  | 6.5.2 | Teste
|  |  | 6.5.3 | Homologação
|  |  | 6.5.4 | Deploy
| 6.6 | Gestão das comissões | 6.6.1 | Dashboard das comissões
|  |  | 6.6.3 | Teste
|  |  | 6.6.4 | Homologação
|  |  | 6.6.5 | Deploy
#7 | 7.1 | Cadastro de Fornecedores | 7.1.1 | Criação base de fornecedores
|  |  | 7.1.2 | Criação de relacionamento com entidade produtos
|  |  | 7.1.3 | Desenvolver o CRUD dos fornecedores
|  |  | 7.1.4 | Incluir função dos fornecedores na parte da gestão
|  |  | 7.1.5 | Teste
|  |  | 7.1.6 | Homologação
|  |  | 7.1.7 | Deploy
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.

## Cronograma
Dados do projeto
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos
Scrum Master: | João
CRONOGRAMA DO PROJETO
Sprint | cod_tar | Tarefa | Duração | Início | Término | Tempo | Status
1 | 1.1.1 | Levantar histórico da empresa | 1 |  |  |  | Status
1 | 1.1.2 | Definir layout da página | 2 |  |  |  | Status
1 | 1.1.3 | Tirar fotos | 3 |  |  |  | Status
1 | 1.1.4 | Desenvolver a página | 5 |  |  |  | Status
1 | 1.1.5 | Teste | 3 |  |  |  | Status
1 | 1.1.6 | Homologação | 1 |  |  |  | Status
1 | 1.1.7 | Deploy | 1 |  |  |  | Status
1 | 2.1.1 | Criar base de dados de produtos | 3 |  |  |  | Status
1 | 2.1.2 | Criar o CRUD dos produtos | 5 |  |  |  | Status
1 | 2.1.3 | Teste | 1 |  |  |  | Status
1 | 2.1.4 | Homologação | 1 |  |  |  | Status
1 | 2.1.5 | Deploy | 1 |  |  |  | Status
1 | 2.2.1 | Criar página de catalogo | 5 |  |  |  | Status
1 | 2.2.2 | Teste | 1 |  |  |  | Status
1 | 2.2.3 | Homologação | 1 |  |  |  | Status
1 | 2.2.4 | Deploy | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.1.1 | Montar pagina de compras | 3 |  |  |  | Status
1 | 3.1.2 | Teste | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.1.3 | Homologação | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.1.4 | Deploy | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.2.1 | base de dados de clientes | 3 |  |  |  | Status
1 | 3.2.2 | CRUD dos Clientes | 3 |  |  |  | Status
1 | 3.2.2 | Teste | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.2.3 | Homologação | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.2.4 | Deploy | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.3.1 | Criar base de pedidos | 3 |  |  |  | Status
1 | 3.3.2 | Montar o pedido | 5 |  |  |  | Status
1 | 3.3.3 | Teste | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.3.4 | Homologação | 1 |  |  |  | Status
1 | 3.3.5 | Deploy | 1 |  |  |  | Status
1 | 4.1.1 | Criar base de consultores | 3 |  |  |  | Status
1 | 4.1.2 | CRUD dos consultores | 3 |  |  |  | Status
1 | 4.1.3 | Pagina de administração dos consultores | 0 |  |  |  | Status
1 | 4.1.4 | Dashboard dos consultores | 0 |  |  |  | Status
1 | 4.1.5 | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 4.1.6 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 4.1.7 | Deploy | 0 |  |  |  | Status
1 | 5.1.1 | Elaborar área dos consultores | 0 |  |  |  | Status
1 | 5.1.2 | Extrato de vendas dos consultores | 0 |  |  |  | Status
1 | 5.1.3. | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 5.1.4 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 5.1.5 | Deploy | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.1.1 | Criar base de funcionarios | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.1.2 | CRUD de funcionarios | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.1.3 | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.1.4 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.1.5 | Deploy | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.2.1 | Dashboard do Estoque | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.2.2 | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.2.3 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.2.4 | Deploy | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.3.1 | Crias as categorias de usuarios | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.3.2 | Criar sistema de autenticação | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.3.3 | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.3.4 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.3.5 | Deploy | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.4.1 | Criar pagina de pedidos na loja | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.4.2 | Gerar cupom de pagamento | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.4.3 | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.4.4 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.4.5 | Deploy | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.5.1 | Dashboard de vendas | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.5.2 | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.5.3 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.5.4 | Deploy | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.6.1 | Dashboard das comissões | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.6.3 | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.6.4 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 6.6.5 | Deploy | 0 |  |  |  | Status
1 | 7.1.1 | Criação base de fornecedores | 0 |  |  |  | Status
1 | 7.1.2 | Criação de relacionamento com entidade produtos | 0 |  |  |  | Status
1 | 7.1.3 | Desenvolver o CRUD dos fornecedores | 0 |  |  |  | Status
1 | 7.1.4 | Incluir função dos fornecedores na parte da gestão | 0 |  |  |  | Status
1 | 7.1.5 | Teste | 0 |  |  |  | Status
1 | 7.1.6 | Homologação | 0 |  |  |  | Status
1 | 7.1.7 | Deploy | 0 |  |  |  | Status

## Sprints
Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto | [5 empty] | Dados do Projeto
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  |  | Contato: | Joana Santos
Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  |  | Scrum Master: | João
|  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  |  | Nº Sprint | Periodo
|  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | 1 | 26/03 a 09/04 |  |  |  |  | 2 | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período |  |  |  |  | SPRINT | Período
SPRINT BACKLOG # MODELO | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG
cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | 1.1.1 | Levantar histórico da empresa | 1 | 1 | Maria | Á fazer | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | 1.1.2 | Definir layout da página | 2 | 1 | Maria | Á fazer | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | 1.1.3 | Tirar fotos | 3 | 1 | Jose | Á fazer | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | 1.1.4 | Desenvolver a página | 5 | 1 | João | Á fazer | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | 1.1.5 | Teste | 3 | 1 | Jose | Á fazer | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | 1.1.6 | Homologação | 1 | 1 | Maria | Á fazer | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | 1.1.7 | Deploy | 1 | 1 | Jose | Á fazer | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | [6 empty] | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | [6 empty] | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | [6 empty] | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | [6 empty] | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | [6 empty] | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status
cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | [6 empty] | cod_tar | Deploy | 0 | 2 | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status | cod_tar | Deploy | 0 | SPRINT | Selecione Responsável | Status