## Projeto
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente | SHINE Modas plus size
Project Owner | Joana Santos
Scrum Master | João
TIME SCRUM | Selecione Responsável
Membro 01 | João
Membro 02 | Maria
Membro 03 | Jose

## Epicos
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente | SHINE Modas plus size
Contato | Joana Santos
Ordem | Necessidade | Épicos
1 | Falta de divulgação da sua marca | Joana quer melhorar a visão dos clientes sobre seu estabelecimento
2 | Dificuldade de informar sobre os novos produtos | Joana quer melhorar a divulgação dos seus produtos
3 | Aumento das vendas pela internet | Joana que ampliar as vendas on-line dos produtos
4 | Ingerência de seus consultores | Joana quer melhorar o controle sobre seus consultores

## Historias
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente | SHINE Modas plus size
Contato | Joana Santos
Histórias do Usuário
Epicos | Nº de Histórias | Como? (Tipo de usuário) | Eu gostaria? (Realizar) | Pois eu quero. (Objetivo)
1 | 1 | Dono | Enviar e-mail dos novos produtos | Ter um cadastro dos clientes da loja
2 | 2 | Dono | Relatório dos vendedores | Ter um cadastro dos vendedores que revendem os produtos da empresa
3 | 3 | Dono | Alerta na página do administrador sobre produtos para comprar | Controlar o estoque dos produtos da loja
4 | 4 | Cliente | Ver todos os produtos da loja | Criar uma página de catalogo de todos os produtos da loja
| 5 | Cliente | Buscar informações sobre a loja | Criar página de apresentação da empresa, produtos e contatos

## Product_Backlog
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  |  | SPRINTS | 2 semanas
Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos
Product Backlog
História | Tarefas | Dependências | Prioridade | Qtde Sprints | Pontos de História | Historias/Sprint | Status
#1 | Tarefa01 |  |  | 2 | 5 | 10
Tarefa02
Teste
Homologação
Deploy
#2 | Tarefa06 |  |  | 2 | 4 | 8
Teste
Homologação
Deploy
#3 | Tarefa10 |  |  | 3 | 8 | 24
Tarefa11
Tarefa12
Tarefa13
Tarefa14
Teste
Homologação
Deploy
#4 | Tarefa18 |  |  | 2 | 5 | 10
Tarefa19
Teste
Homologação
Deploy
#5 | Tarefa23 |  |  | 1 | 4 | 4
Teste
Homologação
Deploy

## Sprints
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos
Scrum Master: | João
Sprints Backlog
Sprints | Tarefa | Duração | Responsável | Status
| Tarefa01 |  | João
| Tarefa02 |  | Maria
| Teste |  | Selecione Responsável
| Homologação |  | Selecione Responsável
| Deploy |  | Selecione Responsável
| Tarefa06 |  | Selecione Responsável
| Teste |  | Selecione Responsável
| Homologação |  | Selecione Responsável
| Deploy |  | Selecione Responsável
| Tarefa10 |  | Selecione Responsável
| Tarefa11 |  | Selecione Responsável
| Tarefa12 |  | Selecione Responsável
| Tarefa13 |  | Selecione Responsável
| Tarefa14 |  | Selecione Responsável
| Teste |  | Selecione Responsável
| Homologação |  | Selecione Responsável
| Deploy |  | Selecione Responsável
| Tarefa18 |  | Selecione Responsável
| Tarefa19 |  | Selecione Responsável
| Teste |  | Selecione Responsável
| Homologação |  | Selecione Responsável
| Deploy |  | Selecione Responsável
| Tarefa23 |  | Selecione Responsável
| Teste |  | Selecione Responsável
| Homologação |  | Selecione Responsável
| Deploy |  | Selecione Responsável

## Cronograma
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos
Scrum Master: | João
Sprint | Tarefa | Duração | Responsável | Início | Término | Tempo | Status | Objetivo
0 | Tarefa01 | 0 | João
0 | Tarefa02 | 0 | Maria
0 | Teste | 0 | Selecione Responsável
0 | Homologação | 0 | Selecione Responsável
0 | Deploy | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa06 | 0 | Selecione Responsável
0 | Teste | 0 | Selecione Responsável
0 | Homologação | 0 | Selecione Responsável
0 | Deploy | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa10 | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa11 | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa12 | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa13 | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa14 | 0 | Selecione Responsável
0 | Teste | 0 | Selecione Responsável
0 | Homologação | 0 | Selecione Responsável
0 | Deploy | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa18 | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa19 | 0 | Selecione Responsável
0 | Teste | 0 | Selecione Responsável
0 | Homologação | 0 | Selecione Responsável
0 | Deploy | 0 | Selecione Responsável
0 | Tarefa23 | 0 | Selecione Responsável
0 | Teste | 0 | Selecione Responsável
0 | Homologação | 0 | Selecione Responsável
0 | Deploy | 0 | Selecione Responsável