## Projeto
Dados do projeto
Projeto | Sistema de scrum para alunos do técnico
Cliente | Robson
Project Owner | Robson
git | https://github.com/antonio24073/scrum-php
Time
Scrum Master | Antonio Augusto
Membro 01 | Marina Evangelista
Membro 02 | Amarildo Pólvora
Membro 03 | Lucas Vileto
Membro 04 | Camilli Raad
Segue nas outras abas (planilhas)
Sprint | Descrição | Status
1 | View de listagem de Product Backlog como exemplo para produção das demais views. | completo
2 | Demais views e edição de product backlog como exemplo para produção das demais edições | em elaboração

## Historias
Dados do Projeto
Projeto | Sistema de scrum para alunos do técnico
Cliente | Robson
Contato | Robson
Histórias do Usuário
Story | Quem? <tipo de usuário> | Gostaria de <realizar alguma tarefa> | pois eu quero <atingir algum objetivo>
1 | Robson | fazer controle de projeto e integrantes | saber quem fez o trabalho
2 | Robson | fazer controle de historias | para ter controle do que gostaria de fazer
3 | Robson | fazer controle de funcionalidades | consultar histórias funcionalidades
4 | Robson | fazer controle de product backlog | consultar dependencias e prioridade de cada tarefa
5 | Robson | fazer controle de cronograma | calendário com as tarefas e status
6 | Robson | fazer controle de sprints | saber resumidamente cada conjunto de tarefas
7 | Robson | impressão | obter trabalho impresso

## Tarefas
Sistema de scrum para alunos do técnico
Robson
Robson
Antonio Augusto
Sprint | Tarefa | Status | Responsável
1 | classe Pessoa | feito | Marina
1 | classe dao Pessoa | feito | Marina
1 | sql table Pessoa | feito | Marina
1 | sql popular bd Pessoa | feito | Marina
1 | classe Historia | feito | Lucas
1 | classe dao Historia | feito | Lucas
1 | sql table Historia | feito | Lucas
1 | sql popular bd Historia | feito | Lucas
1 | classe Funcionalidade | feito | Camilli
1 | classe dao Funcionalidade | feito | Camilli
1 | sql table Funcionalidade | feito | Camilli
1 | sql popular bd Funcionalidade | feito | Camilli
1 | classe Tarefa | feito | Antonio
1 | classe dao Tarefa | feito | Antonio
1 | sql table Tarefa | feito | Antonio
1 | sql popular bd Tarefa | feito | Antonio
1 | view list Product Backlog | feito | Antonio
1 | classe Sprint | feito | Amarildo
1 | classe dao Sprint | feito | Amarildo
1 | sql table Sprint | feito | Amarildo
1 | sql popular bd Sprint | feito | Amarildo
2 | classe Projeto | em elaboração | Marina
2 | classe dao Projeto | em elaboração | Marina
2 | sql table Projeto | em elaboração | Marina
2 | sql popular bd Projeto | em elaboração | Marina
2 | view list projetos | em elaboração | Marina
2 | view list historias | em elaboração | Lucas
2 | view list funcionalidade | em elaboração | Camilli
2 | view list cronograma | em elaboração | Amarildo
2 | view list Sprint | em elaboração | Marina